## Juha Jermalainen
Ryhmä: | 2
Pvm | Tehtävä | Aika
24.8. | Projektin repositorion perustaminen ja README Gitin ja GitHub-työnkulun opettelua | 1 | Palaverit (koko ajalta) | 8
6.9. | Tietokannan ER-kaavion suunnittelu ja piirtäminen Tietokantamallinnuksen kertausta (relaatiot, avaimet) | 3
7.9. | ER-kaavion päivitys ja siirto docs-kansioon | 3
8.9. | Palaveri: Product Backlogin featureiden ja sub-issueiden luonti, priorisointi ja työmääräarviointi Projektin arkkitehtuurin suunnittelua Kehitysympäristön pystytys ja siihen perehtyminen | 3
9.9. | Tietokantaskeeman toteutus (schema.sql) ja Docker-konfiguraatio skeeman ajamiseen test.sql ja SQL-tiedostojen polkujen korjaus ER-kaavion korjaukset PostgreSQL:n ja Dockerin opettelua PR #70 (APIsearch) katselmointi ja merge | 6
12.9. | TMDB-genrejen haku backendiin (controllerit, servicet, routet) ja kytkentä Search-näkymään Express-rakenteen ja TMDB API:n opettelua PR #73 (UiSearch) katselmointi ja merge | 4
14.9. | Hakusivun suodattimet valmiiksi (20 tulosta/sivu) Genre-, vuosi- ja kielisuodattimet omaksi SearchFilters-komponentiksi PR-katselmoinnin korjaukset: jaettu API base URL, vuosisuodatus palvelinpäähän, kielisyötteen virheilmoitukset Theaters-näkymän refaktorointi käyttämään SearchFilters-komponenttia Home-näkymän genrebugin korjaus Kirjautumis-popupin ensimmäinen versio | 9.5
15.9. | UI 2.0: väripaletti, fontit ja sivujen uudelleentyylittely Login-popupin pilkkominen Modal- ja LoginForm-komponenteiksi Kirjautumis- ja rekisteröitymislomakkeet vaihdettavaan auth-popupiin React Routerin opettelu ja käyttöönotto Arkkitehtuuridokumentin päivitys | 9.5
16.9. | Placeholder-komponentti tulevia sivuja varten ja navbarin otsikkotyylit Haarojen yhdistäminen main-haaraan PR #81 (Registration) katselmointi ja merge | 3
17.9. | Käyttäjäprofiilin käyttöliittymä (Profile-näkymä ja tyylit) Kirjautumisen kytkentä backendiin ja käyttäjänimilinkki navbariin Tokenin vanhenemistarkistus JWT-tokenien ja autentikoinnin opettelua Buildin kaataneen CSS-typon korjaus PR #83 (LogAuth) katselmointi ja merge | 6
18.9. | Käyttäjätilin poiston käyttöliittymä (DeleteForm-komponentti, Modal-integraatio, Profile-näkymä) PR #85 (test/registration-api) katselmointi ja merge | 4
19.9. | PR-kommenttien pohjalta tehdyt korjaukset DeleteForm-komponenttiin | 1.5
20.9. | Account Deletion API:n automaattitestit API-testauksen opettelua (testien rakenne, mockaus) PR #90 (backend CI) katselmointi ja merge | 5
22.9. | Testitietokanta: seed.sql ja testikäyttäjien dokumentointi initDb.js-skriptin korjaus seedausta varten, virhelokitus ja npm-skriptit Seedauksen ja testidatan hallinnan opettelua | 1
24.9. | Leffan tietosivun suunnittelu ja ensimmäinen versio Rajapintojen kartoitus ja linkitysten järjestely PR#93 tarkastus pr#95 tarkastus | 12
2026-09-26 | Leffan tietosivun kommentoidut korjaukset Profiili sivun kommentoidut korjaukset | 2
2026-09-27 | Reviews sivujen teko PR#97 tarkastus | 4
2026-09-28 | PR#98 tarkastus | 1
2026-09-29 | Group sivuston teko | 7
93.5